## Slide 1
Integración funcional y temporal del Cronograma AFSP
Resumen ejecutivo para la Coordinación del Proyecto y la UCP
Análisis del archivo .mpp con corte al 21 de octubre de 2026
Notes: Presentación ejecutiva del análisis de integración del cronograma integrado AFSP. El detalle completo (cuadros 1 a 5) está en el informe en Word.

## Slide 2
El cronograma no garantiza hoy la integración
Cada sistema tiene fechas razonables; la integración entre ellos no está planificada
VEREDICTO
Las fechas no aseguran que los siete sistemas operen integrados
Ninguna dependencia está registrada en el .mpp.
El ciclo del gasto se diseña en orden invertido.
El ciclo presupuestario 2027 recibe insumos tarde.
0
vínculos de precedencia entre 307 actividades
3
inversiones de secuencia en el gasto y la contabilidad
2
alertas críticas: Tesorería y Abastecimiento
28/12/2029
fin del proyecto; no cambia con los ajustes
Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, guardado el 21/10/2026. Fechas de diseño funcional (MFD).
Notes: Mensaje central: el problema no es el cumplimiento de cada sistema sino la integración entre ellos. Sin vínculos en el .mpp no hay ruta crítica y un atraso no se propaga.

## Slide 3
Avance por macroproceso
Los catálogos están casi listos; Gestión y Evaluación recién empiezan
92 %
Clasificadores y Catálogos
sep 2023 – oct 2027
117 actividades · 7 sistemas
44 %
Programación
sep 2025 – may 2028
26 actividades · 6 sistemas
12 %
Gestión
oct 2025 – dic 2029
133 actividades · 7 sistemas
12 %
Evaluación
mar 2026 – sep 2028
22 actividades · 3 sistemas
Avance ponderado por duración de las actividades operativas (sin tareas resumen). Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, 21/10/2026.
Notes: La integración se decidirá en 2027-2028, cuando Gestión y Evaluación pasen del 12 % a su diseño completo.

## Slide 4
Cronograma integrado por sistema
La integración se juega en 2027–2028; Endeudamiento lleva el fin del proyecto a 2029
Clasificadores y Catálogos
Programación
Gestión
Evaluación
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Presupuesto
Inversiones
Abastecimiento
GFRH
Tesorería
Endeudamiento
Contabilidad
Corte del archivo: 21/10/2026
Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, guardado el 21/10/2026. Fechas de diseño funcional (MFD).
Notes: Cada barra es el periodo de diseño (MFD) de un macroproceso en un sistema. Programación, Gestión y Evaluación se superponen en 2027-2028; Endeudamiento y Abastecimiento siguen solos hasta 2029.

## Slide 5
Los siete sistemas en una mirada
Dos sistemas en estado crítico y tres en alto riesgo de integración
Sistema | Programación | Gestión | Evaluación | Catálogos | Estado de integración
Presupuesto | sep 2026 – jun 2027 12 % | mar – nov 2027 0 % | oct 2027 – mar 2028 0 % | oct 2023 – mar 2027 89 % | ● Alta Metas y clasificadores llegan tarde a la Formulación
Inversiones | dic 2025 – jun 2027 47 % | ene – ago 2027 0 % | ago 2027 – ene 2028 0 % | ago 2026 – ene 2027 22 % | ● Alta PMI en StandBy; formulación por proyecto desfasada
Abastecimiento | sep 2026 – may 2027 44 % | oct 2025 – dic 2029 13 % | Sin procesos | oct 2023 – jun 2026 100 % | ● Crítica OC/OS y Conformidad después de la ejecución del gasto
GFRH | sep 2025 – jun 2026 100 % | oct 2025 – sep 2026 100 % | Sin procesos | nov 2025 – dic 2026 70 % | ● Baja Concluido; la prueba integrada llega recién en 2027
Tesorería | mar 2026 – may 2028 43 % | jul 2026 – may 2028 9 % | Sin procesos | sep 2023 – ago 2026 100 % | ● Crítica Cuota de pago después de la Gestión de pagos
Endeudamiento | jul 2026 – ene 2027 57 % | dic 2026 – dic 2029 0 % | Sin procesos | sep 2023 – dic 2026 97 % | ● Media Insumos a la Formulación 10 días tarde
Contabilidad | Sin procesos | oct 2025 – sep 2028 72 % | mar 2026 – sep 2028 18 % | sep 2023 – oct 2027 94 % | ● Alta Cierres antes que la ejecución; motor sin actualizar desde 2028
Fechas de inicio y fin del diseño (MFD) por macroproceso; en negrita, el avance ponderado. Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, 21/10/2026.
Notes: Lectura: Tesorería y Abastecimiento son críticos por el orden del ciclo del gasto. GFRH está adelantado y su riesgo es la prueba integrada tardía.

## Slide 6
Cómo se conectan los macroprocesos
Tres dependencias se invierten: el receptor se diseña antes que su insumo
Clasificadores y Catálogos
92 % · los siete sistemas · hasta oct 2027
Programación
44 % · hasta may 2028
Gestión
12 % · hasta dic 2029
Evaluación
12 % · hasta sep 2028
D14 · +30 d
D19 · +6 d
4
1
3
2
5
dentro de Programación
dentro de Gestión
Crítica
Alta
Media o baja
Todas las dependencias son propuestas: el .mpp no tiene vínculos registrados. Brechas en días calendario.
1
Cuota de pago: +407 d
Tesorería diseña los pagos antes que la cuota
2
OC/OS y Conformidad: +122 y +160 d
Abastecimiento → Presupuesto, ciclo del gasto
3
Cierres y estados: 287 a 417 d antes
Contabilidad evalúa antes que la ejecución
4
Catálogos y clasificadores: +6 a +71 d
Llegan después del fin de la Formulación
5
Insumos a la Formulación: +10 a +162 d
De Inversiones, Presupuesto, Deuda y Tesorería
Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, guardado el 21/10/2026. Fechas de diseño funcional (MFD).
Notes: Las flechas rojas (1 y 2) son inversiones de secuencia en el ciclo del gasto que no se resuelven con entregas parciales. Las ámbar se corrigen adelantando insumos o con versiones preliminares.

## Slide 7
Alerta crítica 1 · Tesorería
La cuota de pago llega 407 días después de que empieza la Gestión de pagos
ALERTA CRÍTICA
407 días
entre el inicio de la Gestión de pagos y la cuota de pago
Filas 162, 163, 232, 234 y 236 del .mpp
ene 2027
jul 2027
ene 2028
jul 2028
Gestión de pagos
desde 20/04/2027
Flujos de caja diarios
mar – abr 2028
Asignación de pago (cuota)
may 2028
407 días
QUÉ PROPONEMOS
Adelantar los Flujos de caja diarios y la Asignación de pago a ene–abr 2027 (−422 días), o definir una cuota de pago mínima antes del 20/04/2027.
Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, guardado el 21/10/2026. Fechas de diseño funcional (MFD).
Notes: Los MFD de pagos se cerrarían sin la regla que habilita el pago. Habría retrabajo y no se podría probar el ciclo compromiso-devengado-pago.

## Slide 8
Alerta crítica 2 · Abastecimiento y Presupuesto
El gasto en bienes y servicios se diseña antes que la orden y la conformidad
ALERTA CRÍTICA
+122 días
para la orden de compra o servicio
+160 días
para la Conformidad
Filas 181, 195, 196 y 197 del .mpp
may 2027
ago 2027
nov 2027
feb 2028
Ejecución de gastos de bienes y servicios
jun – jul 2027
Contrato, OC y OS
hasta 01/10/2027
Conformidad
hasta 07/01/2028
160 días
QUÉ PROPONEMOS
Dividir la Ejecución de gastos de bienes y servicios en compromiso (oct–dic 2027) y devengado (ene–mar 2028), vinculados a la OC/OS y a la Conformidad.
Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, guardado el 21/10/2026. Fechas de diseño funcional (MFD).
Notes: El compromiso y el devengado de bienes y servicios, la mayor parte del gasto corriente, se diseñan sin su documento fuente. Adelantar la OC/OS no es viable: depende de las Actuaciones preparatorias, que terminan el 31/08/2027.

## Slide 9
Ciclo presupuestario 2027
Ocho insumos llegan después del fin de la Formulación (19/01/2027)
Chart: Días de atraso respecto del fin de la Formulación
| Programas Presupuestales v2 | Proyección del servicio de deuda | Recursos por OOC, RO y RD | Clasificador de Cambio Climático | Relación Actividad por Finalidad | Administrador de Metas | Clasificador de Pueblos Indígenas | Formulación por proyecto (Inversiones)
Días de atraso | 6 | 10 | 10 | 44 | 45 | 62 | 71 | 162
Qué hacer antes del 15/01/2027
1
Adelantar metas, clasificadores y catálogos v2 al 15/01/2027
2
Entregar una versión preliminar de deuda e ingresos al 15/01/2027
3
Confirmar a qué ciclo corresponde la formulación por proyecto de Inversiones
4
Incorporar al PMO los cinco catálogos v2 que hoy no figuran
En salmón, atrasos de 40 días o más. Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, 21/10/2026 (dependencias D7–D10, D17 y D18).
Notes: El ciclo presupuestario 2027 es el punto de convergencia: Formulación (14/10/2026-19/01/2027) y Aprobación (16/11/2026-05/02/2027) dependen de insumos de cuatro sistemas que terminan después.

## Slide 10
Otras alertas altas
Contabilidad e Inversiones requieren decisiones de alcance
CONTABILIDAD
Alerta alta
Cierres y estados antes que la ejecución
Estados presupuestales y Cierre: oct 2026 – feb 2027. La Ejecución presupuestaria termina el 22/11/2027.
+287 a +417 días
Acción: Confirmar si la fuente es el SIAF-SP (viable) o el nuevo módulo (rediseño).
CONTABILIDAD
Alerta alta
Motor contable sin actualizar desde 2028
Última actualización del Catálogo de Eventos: 22/09/2028. Endeudamiento y almacén se diseñan hasta 28/12/2029.
462 días sin cobertura
Acción: Agregar una Actualización 3 del motor contable (sep–dic 2029).
INVERSIONES
Alerta alta
Programación de inversiones detenida
PMI y PMIE en StandBy al 62 %, con fin el 30/11/2026. El registro de proyectos empieza al día siguiente.
0 días de holgura
Acción: Decidir si la PMI se reactiva y a qué ciclo corresponde la formulación por proyecto.
Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, guardado el 21/10/2026. Fechas de diseño funcional (MFD).
Notes: Las otras alertas altas (ciclo presupuestario 2027) están en la diapositiva anterior. El detalle de las 19 alertas está en el Cuadro 4 del informe.

## Slide 11
El cronograma aún no sirve como instrumento de control
Sin lógica de red, la integración no se puede demostrar ni seguir
0
dependencias registradas en 374 filas
304 de 307
tareas en modo de programación manual
Sin
línea base, fecha de estado ni hitos
6
tareas vencidas que siguen al 99 %
8
tareas que debieron iniciar y están en 0 %
33
actividades marcadas «No figura en PMO»
Además: la construcción del software (C3) no está programada. Las fechas miden el diseño (MFD), no la puesta en producción.
Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, guardado el 21/10/2026. Fechas de diseño funcional (MFD).
Notes: Sin vínculos no hay ruta crítica; un atraso no se propaga. Antes de guardar la línea base hay que depurar duplicados (filas 141-142, 69/75), la '<Tarea nueva>' (81) y el Estado UCP.

## Slide 12
Ajustes propuestos al cronograma
Adelantar insumos antes que retrasar receptores; el fin del 28/12/2029 no cambia
N.º | Sistema | Actividad | Hoy | Propuesta | Días | Prioridad
1 | Tesorería | Flujos de caja diarios y cuota de pago | mar – may 2028 | ene – abr 2027 | −422 | ● Alta
2 | Presupuesto | Ejecución de bienes y servicios: compromiso y devengado | jun – jul 2027 | oct 2027 – mar 2028 | +125 / +223 | ● Alta
3 | Presupuesto | Administrador de Metas | dic 2026 – mar 2027 | oct 2026 – ene 2027 | −66 | ● Alta
5 | Presupuesto | Catálogos v2 y Relación Actividad por Finalidad | hasta mar 2027 | 15/01/2027 | −10 a −49 | ● Alta
6 | Contabilidad | Estados presupuestales y cierre (si la fuente es el nuevo módulo) | oct 2026 – feb 2027 | nov 2027 – mar 2028 | +418 | ● Alta
12 | Inversiones | PMI y formulación por proyecto | StandBy | Por decidir | — | ● Alta
4 | Presupuesto | Clasificadores de Cambio Climático y Pueblos Indígenas | hasta mar 2027 | 15/01/2027 | −48 / −75 | ● Media
7 | Contabilidad | Actualización 3 del motor contable (nueva) | No existe | sep – dic 2029 | Nueva | ● Media
Fechas calculables, pero sin verificar viabilidad: el .mpp no tiene recursos asignados. Requieren validación de los CAF y la fábrica. Detalle de los 12 ajustes en el Cuadro 5 del informe.
Notes: Siete ajustes adelantan predecesoras, tres retrasan procesos dependientes, uno agrega una actividad y uno queda pendiente de decisión. La principal restricción de capacidad está en el CAF de Presupuesto en noviembre y diciembre de 2026.

## Slide 13
Decisiones que necesitamos de la UCP
Cinco decisiones de alcance y una orden técnica a la PMO
1
Cuota de pago
Aprobar su reprogramación o una versión mínima antes del 20/04/2027.
2
Gasto en bienes y servicios
Definir cómo se diseña la ejecución frente a la OC/OS y la Conformidad.
3
Fuente contable 2026–2027
Confirmar si los cierres y estados usan el SIAF-SP o el nuevo módulo.
4
Inversiones
Decidir si la PMI sale de StandBy y a qué ciclo va la formulación por proyecto.
5
Alcance PMO
Incorporar las 33 actividades fuera del PMO y fijar un titular único de convenios y acreedores.
6
Orden a la PMO
Registrar las 22 dependencias, programación automática, línea base y fechas de construcción (C3).
El informe completo (cuadros 1 a 5, 22 dependencias y 19 alertas) acompaña esta presentación.
Notes: Pedir a la UCP decisión sobre los puntos 1 a 5 y aprobación de la orden técnica 6. Con estas decisiones la integración es alcanzable sin mover el fin del proyecto.