## Léeme
Matriz Maestra de Reprogramación – Cronograma Integrado AFSP
Propuesta técnica de solución · Escenario 2 (Integración optimizada) · Corte del .mpp: 21/10/2026
Cómo usar este libro
1. «Matriz maestra»: actividades que cambian, con fechas actuales y propuestas. Filtre por sistema, macroproceso, prioridad, responsable o estado.
2. «Dependencias»: predecesoras y sucesoras propuestas para Microsoft Project, con la holgura verificada.
3. «Importar a Project»: filas listas para cargar. También se entrega un archivo XML que Microsoft Project abre directamente.
4. «Validación diagnóstico», «Alternativas», «Escenarios», «Hitos», «Plan de acción», «Decisiones» y «Antes y después» sustentan la propuesta.
Celdas editables
En «Matriz maestra», los CAF pueden ajustar las columnas en amarillo: Inicio propuesto, Fin propuesto, Prioridad, Responsable y Estado de la fecha. La variación se recalcula sola.
Estados de la fecha
Calculada: obtenida con el calendario del .mpp y la red de vínculos. Tentativa: requiere validar capacidad del CAF. Pendiente de decisión: depende de una decisión de la Coordinación o la UCP.
Advertencias
• Las fechas son de diseño funcional (MFD). La construcción del software (C3) no está programada en el .mpp, por lo que los hitos de software no son verificables.
• El archivo .mpp original no fue modificado. La hoja «Importar a Project» y el XML son la propuesta para que la PMO la cargue.
• Duraciones en días hábiles (calendario «Estándar» del .mpp: lunes a viernes, sin feriados registrados). Variaciones en días calendario.
• Las tareas nuevas usan códigos N# (tareas), M# (entregas parciales) y H# (hitos de integración).

## Resumen
Resumen de la reprogramación (se actualiza con la Matriz maestra)
Sistema | Actividades | Prioridad alta | Calculadas | Tentativas | Pendientes de decisión | Mayor variación de fin (días)
Presupuesto | 16 | 11 | 10 | 6 | 0 | 177
Inversiones | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6
Abastecimiento | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0
GFRH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30
Tesorería | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 42
Endeudamiento | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
Contabilidad | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Transversal | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
Total | 41 | 26 | 21 | 19 | 1
Nota: la columna «Mayor variación de fin» considera solo actividades existentes con fecha actual. Las tareas nuevas no tienen variación.

## Matriz maestra
Actividades que requieren modificación (Escenario 2). Columnas amarillas editables; la variación se recalcula. Filtros activos en el encabezado.
ID Project / código | Sistema | Macroproceso | Actividad | Tipo de cambio | Inicio actual | Fin actual | Inicio propuesto | Fin propuesto | Variación inicio (días) | Variación fin (días) | Duración propuesta (días háb.) | Predecesoras propuestas | Sucesoras | Caso | Prioridad | Responsable (CAF) | Estado de la fecha | Escenario | Justificación
M1 | Abastecimiento | Gestión | Hito: interfaz de contrato, OC y OS aprobada (entrega parcial de 196) | Hito |  |  | 2027-06-29 | 2027-06-29 |  |  | 0 | 196CC+32 días | 181 | C2 | Alta | CAF Abastecimiento | Tentativa | E2 | Entrega parcial de 196: estructura de datos del contrato y de la orden, suficiente para diseñar el compromiso.
M2 | Abastecimiento | Gestión | Hito: interfaz de Conformidad aprobada (entrega parcial de 197) | Hito |  |  | 2027-10-29 | 2027-10-29 |  |  | 0 | 197CC+42 días | N3 | C2 | Alta | CAF Abastecimiento | Tentativa | E2 | Entrega parcial de 197: datos de la conformidad que habilitan el devengado.
M5 | Endeudamiento | Clasificadores y Catálogos | Hito: estructura del Catálogo relacional Deuda–Inversión aprobada | Hito |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 82CC+20 días | 149, 257 | C5 | Alta | CAF Endeudamiento + CAF Inversiones | Tentativa | E2 | Entrega parcial de 82 que necesitan 149 y 256.
M8 | Endeudamiento | Programación | Hito: proyección preliminar del servicio de deuda para la Formulación | Hito |  |  | 2027-01-15 | 2027-01-15 |  |  | 0 | 168FF-10 días | 144 | C4 | Alta | CAF Endeudamiento | Tentativa | E2 | Versión preliminar de 167/169 para que la Formulación (144) cierre con el dato de deuda. Se mantiene la restricción de 165 y 170.
147 | Inversiones | Programación | Elaboración de la PMI y PMIE | Reactivar y extender | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 2026-09-01 | 2026-12-04 | 0 | 4 | 65 |  | 149 | C5 | Alta | CAF Inversiones | Pendiente de decisión | E2 | Sale de StandBy el 2026-11-02; le quedan unos 25 días (38 % de 65). Es predecesora de 149.
149 | Inversiones | Programación | Registro estructura del Proyecto y su relación con la Estructura Presupuestaria | Mover | 2026-12-01 | 2027-01-30 | 2026-12-07 | 2027-02-05 | 6 | 6 | 45 | 147FC; M5FC | 150, H2 | C5 | Alta | CAF Inversiones | Tentativa | E2 | Empieza cuando la PMI esté aprobada (147). Conserva su duración.
46 | Presupuesto | Clasificadores y Catálogos | Catálogo de relación Estructura Funcional Programática - EFP | Regularizar cierre | 2025-11-19 | 2026-06-04 | 2025-11-19 | 2026-11-13 | 0 | 162 | 142 |  | M3 | C4 | Alta | CAF Presupuesto | Calculada | E2 | Vencida al 99 %. Se fija el cierre formal del MFD para que pueda usarse como insumo.
62 | Presupuesto | Clasificadores y Catálogos | Gestor de responsables (responsables por equipo) | Regularizar cierre | 2025-12-08 | 2026-05-20 | 2025-12-08 | 2026-11-13 | 0 | 177 | 118 |  |  | C4 | Alta | CAF Presupuesto | Calculada | E2 | Vencida al 99 %. Se fija el cierre formal del MFD para que pueda usarse como insumo.
25 | Presupuesto | Clasificadores y Catálogos | Catálogo de Finalidades / Sub actividad | Regularizar cierre | 2026-02-10 | 2026-06-03 | 2026-02-10 | 2026-11-13 | 0 | 163 | 82 |  |  | C4 | Alta | CAF Presupuesto | Calculada | E2 | Vencida al 99 %. Se fija el cierre formal del MFD para que pueda usarse como insumo.
59 | Presupuesto | Clasificadores y Catálogos | Catálogo de equipo de trabajo | Regularizar cierre | 2026-04-06 | 2026-08-31 | 2026-04-06 | 2026-11-13 | 0 | 74 | 106 |  |  | C4 | Alta | CAF Presupuesto | Calculada | E2 | Vencida al 99 %. Se fija el cierre formal del MFD para que pueda usarse como insumo.
60 | Presupuesto | Clasificadores y Catálogos | Catálogo criterio de conformación | Regularizar cierre | 2026-04-06 | 2026-08-31 | 2026-04-06 | 2026-11-13 | 0 | 74 | 106 |  |  | C4 | Alta | CAF Presupuesto | Calculada | E2 | Vencida al 99 %. Se fija el cierre formal del MFD para que pueda usarse como insumo.
63 | Presupuesto | Clasificadores y Catálogos | Catálogo de Grupo de Trabajo | Regularizar cierre | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 2026-11-13 | 0 | 44 | 22 |  |  | C4 | Alta | CAF Presupuesto | Calculada | E2 | Vencida al 99 %. Se fija el cierre formal del MFD para que pueda usarse como insumo.
M3 | Presupuesto | Clasificadores y Catálogos | Hito: versión mínima de catálogos para Programación (estructura aprobada) | Hito |  |  | 2027-01-15 | 2027-01-15 |  |  | 0 | 46FC; 65FC; 66FC; 129FC; 130FC; 131FC; 128CC+40 días; 132CC+40 días | 144, H1 | C4 | Alta | CAF Presupuesto | Tentativa | E2 | Estructura (atributos y relaciones) aprobada de 46, 47, 65, 66 y 128–132. El poblado completo puede seguir después.
M4 | Presupuesto | Programación | Hito: estructura de metas v1 aprobada (entrega parcial de 140) | Hito |  |  | 2027-01-15 | 2027-01-15 |  |  | 0 | 140CC+30 días | 144 | C4 | Alta | CAF Presupuesto | Tentativa | E2 | La Formulación (144) cierra su MFD con la estructura de metas; el Administrador de Metas (140) se completa para la Apertura.
N2 | Presupuesto | Gestión | Certificación y modelo común de datos del gasto (certificación, compromiso y devengado) | Nueva tarea |  |  | 2027-02-01 | 2027-04-02 |  |  | 45 |  | 195, 181, 182, 236, 234 | C2 | Alta | CAF Presupuesto + CAF Abastecimiento + CAF Tesorería | Tentativa | E2 | Las Actuaciones preparatorias (195) requieren la certificación de crédito, y Pagos (234, 236) requiere el modelo del devengado. Duración igual a la de la fila 181 (45 días).
181 | Presupuesto | Gestión | Compromiso de gastos de bienes, servicios y obras | Mover y renombrar | 2027-06-01 | 2027-07-31 | 2027-06-30 | 2027-08-31 | 29 | 31 | 45 | N2FC; M1FC; 175FC; 176FC | N3, H4 | C2 | Alta | CAF Presupuesto | Tentativa | E2 | Se diseña con la interfaz de la orden (M1) aprobada. Conserva su duración (45 días).
N3 | Presupuesto | Gestión | Devengado de gastos de bienes, servicios y obras | Nueva tarea |  |  | 2027-11-01 | 2027-12-24 |  |  | 40 | M2FC; 181FC | N5, 369, H4 | C2 | Alta | CAF Presupuesto + CAF Abastecimiento | Tentativa | E2 | Separa el devengado del compromiso para alinearlo con la Conformidad (197).
M9 | Tesorería | Programación | Hito: estimación preliminar de ingresos por OOC, RO y RD para la Formulación | Hito |  |  | 2027-01-15 | 2027-01-15 |  |  | 0 | 160FF-10 días | 144 | C4 | Alta | CAF Tesorería | Tentativa | E2 | Versión preliminar de 160 para la Formulación (144).
N1 | Tesorería | Programación | Asignación de pago – versión mínima (cuota de pago v1 con reglas vigentes) | Nueva tarea |  |  | 2027-05-03 | 2027-06-02 |  |  | 23 | 161FC | 236, 234, 235, 233 | C1 | Alta | CAF Tesorería | Tentativa | E2 | Habilita los pagos que se diseñan desde el 16/06/2027 (236) usando los flujos de caja proyectados (161). Se conserva la duración de la fila 163 (23 días).
N5 | Contabilidad | Evaluación | Adecuación de cierres y estados presupuestales a las fuentes AFSP | Nueva tarea |  |  | 2027-12-27 | 2028-02-18 |  |  | 40 | N3FC | 363 | C3 | Media | CAF Contabilidad + CAF Presupuesto | Tentativa | E2 | Escenario A: los cierres de 2026–2027 usan el SIAF-SP (integración 344 concluida). Esta tarea adapta 355, 358, 359 y 360 cuando exista la ejecución AFSP, antes de la Cuenta General (363).
N6 | Contabilidad | Gestión | Actualización 3 de Catálogo de Eventos y Motor de Contabilización | Nueva tarea |  |  | 2029-04-02 | 2029-06-01 |  |  | 45 | 347FC | N7 | C6 | Media | CAF Contabilidad + CAF Endeudamiento | Tentativa | E2 | Cubre los eventos de Endeudamiento etapa 2 y de Abastecimiento diseñados entre oct 2028 y mar 2029.
N7 | Contabilidad | Gestión | Actualización 4 de Catálogo de Eventos y Motor de Contabilización | Nueva tarea |  |  | 2029-10-01 | 2029-12-28 |  |  | 65 | N6FC; 296FF | N10, H7 | C6 | Media | CAF Contabilidad + CAF Endeudamiento + CAF Abastecimiento | Tentativa | E2 | Cierra la cobertura contable de los procesos diseñados hasta dic 2029; termina con el proyecto (FF con 296).
N10 | Contabilidad | Evaluación | Validación de la integración Gestión 2028–2029 con Cuenta General y Estadísticas de Finanzas Públicas | Nueva tarea |  |  | 2029-10-01 | 2029-12-28 |  |  | 65 | 363FC; N7FF | H7 | C7 | Media | CAF Contabilidad + CAF Endeudamiento + CAF Abastecimiento | Tentativa | E2 | Evaluación termina en 2028, pero Endeudamiento y Abastecimiento diseñan hasta 2029: se valida que sus datos lleguen a 363 y 364.
81 | GFRH | Clasificadores y Catálogos | Catálogo GFRH por definir (antes «<Tarea nueva>») | Reprogramar por avance real | 2026-10-01 | 2026-12-28 | 2026-11-02 | 2027-01-27 | 32 | 30 | 63 |  |  | Calidad | Media | CAF GFRH | Calculada | E2 | Debió iniciar antes del corte y sigue en 0 %. Se mueve el inicio al corte y se conserva la duración.
M6 | GFRH | Gestión | Hito: interfaz planilla–compromiso–devengado–pago validada con GFRH | Hito |  |  | 2027-08-11 | 2027-08-11 |  |  | 0 | 182CC+40 días |  | C7 | Media | CAF GFRH + CAF Presupuesto + CAF Tesorería | Tentativa | E2 | GFRH concluyó su diseño en 2026; se valida su interfaz dentro de la Ejecución de gestión fiscal (182).
48 | Presupuesto | Clasificadores y Catálogos | Clasificador de Recursos hidricos y saneamiento | Reprogramar por avance real | 2026-10-07 | 2027-01-06 | 2026-11-02 | 2027-02-01 | 26 | 26 | 66 |  |  | C4 | Media | CAF Presupuesto | Calculada | E2 | Debió iniciar antes del corte y sigue en 0 %. Se mueve el inicio al corte y se conserva la duración.
51 | Presupuesto | Clasificadores y Catálogos | Clasificador de Enfoque de Género | Reprogramar por avance real | 2026-10-07 | 2026-12-22 | 2026-11-02 | 2027-01-15 | 26 | 24 | 55 |  |  | C4 | Media | CAF Presupuesto | Calculada | E2 | Debió iniciar antes del corte y sigue en 0 %. Se mueve el inicio al corte y se conserva la duración.
130 | Presupuesto | Clasificadores y Catálogos | Catálogo Actividades (Versión 2) | Reprogramar por avance real | 2026-10-12 | 2026-12-25 | 2026-11-02 | 2027-01-15 | 21 | 21 | 55 |  | M3 | C4 | Media | CAF Presupuesto | Calculada | E2 | Debió iniciar antes del corte y sigue en 0 %. Se mueve el inicio al corte y se conserva la duración.
N4 | Presupuesto | Programación | Actualización del MFD de Formulación para proyectos de inversión (Formulación v2) | Nueva tarea |  |  | 2027-07-01 | 2027-08-11 |  |  | 30 | 150FC; 144FC |  | C5 | Media | CAF Presupuesto + CAF Inversiones | Tentativa | E2 | Incorpora al MFD de Formulación (144) el presupuesto por proyecto diseñado en 150, en lugar de adelantar 150.
186 | Presupuesto | Gestión | Ejecución de gastos de operaciones de endeudamiento | Mover | 2027-08-16 | 2027-10-15 | 2027-09-24 | 2027-11-25 | 39 | 41 | 45 | 270FF; 272FF |  | C2 | Media | CAF Presupuesto + CAF Endeudamiento | Calculada | E2 | Debe cerrar junto con las instrucciones de pago de deuda (270 y 272). Conserva su duración.
250 | Tesorería | Gestión | Traspasos entre cuentas de registros | Reprogramar por avance real | 2026-10-01 | 2027-01-18 | 2026-11-02 | 2027-02-17 | 32 | 30 | 78 |  |  | Calidad | Media | CAF Tesorería | Calculada | E2 | Debió iniciar antes del corte y sigue en 0 %. Se mueve el inicio al corte y se conserva la duración.
251 | Tesorería | Gestión | Gestión de Documentos Valorados | Reprogramar por avance real | 2026-09-21 | 2027-01-18 | 2026-11-02 | 2027-03-01 | 42 | 42 | 86 |  |  | Calidad | Media | CAF Tesorería | Calculada | E2 | Debió iniciar antes del corte y sigue en 0 %. Se mueve el inicio al corte y se conserva la duración.
163 | Tesorería | Programación | Asignación de pago – versión 2 (incorpora flujos de caja diarios) | Sin cambio de fechas (pasa a v2) | 2028-05-01 | 2028-05-31 | 2028-05-01 | 2028-05-31 | 0 | 0 | 23 | 162FC |  | C1 | Media | CAF Tesorería | Calculada | E2 | Se mantiene en mayo de 2028 como versión completa; ya no bloquea a los pagos de 2027.
N11 | Abastecimiento | Clasificadores y Catálogos | Revisión de catálogos de almacén antes de Logística (versión 2) | Nueva tarea |  |  | 2028-10-02 | 2028-10-27 |  |  | 20 |  | 204 | C4 | Baja | CAF Abastecimiento | Tentativa | E2 | Los catálogos 70–74 se cerraron en 2026 y se usan desde 2029: se revisan antes del diseño de almacén.
H1 | Transversal | Integración | H1 · Clasificadores y Catálogos (versión mínima) disponibles para Programación | Hito |  |  | 2027-01-15 | 2027-01-15 |  |  | 0 | M3FC |  | Hitos | Alta | Coordinación del Proyecto | Calculada | E2 | Hito de aprobación del diseño funcional integrado (MFD).
H2 | Transversal | Integración | H2 · Programación integrada entre sistemas | Hito |  |  | 2027-02-05 | 2027-02-05 |  |  | 0 | 149FC; 145FC; 169FC; 160FC; 153FC; 138FC |  | Hitos | Alta | Coordinación del Proyecto | Calculada | E2 | Hito de aprobación del diseño funcional integrado (MFD).
H3 | Transversal | Integración | H3 · Programación y Gestión articuladas (Apertura y cuotas) | Hito |  |  | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  |  | 0 | 173FC; 175FC; 176FC |  | Hitos | Alta | Coordinación del Proyecto | Calculada | E2 | Hito de aprobación del diseño funcional integrado (MFD).
H4 | Transversal | Integración | H4 · Ciclo certificación–compromiso–devengado–pago integrado (diseño) | Hito |  |  | 2027-12-24 | 2027-12-24 |  |  | 0 | N3FC; 236FC; 234FC; 181FC |  | Hitos | Alta | Coordinación del Proyecto | Calculada | E2 | Hito de aprobación del diseño funcional integrado (MFD).
H6 | Transversal | Integración | H6 · Gestión y Evaluación articuladas | Hito |  |  | 2028-09-16 | 2028-09-16 |  |  | 0 | 363FC; 373FC; 352FC |  | Hitos | Alta | Coordinación del Proyecto | Calculada | E2 | Hito de aprobación del diseño funcional integrado (MFD).
H5 | Transversal | Integración | H5 · Gestión y Contabilidad articuladas (motor contable v2) | Hito |  |  | 2028-09-22 | 2028-09-22 |  |  | 0 | 347FC |  | Hitos | Alta | Coordinación del Proyecto | Calculada | E2 | Hito de aprobación del diseño funcional integrado (MFD).
H7 | Transversal | Integración | H7 · Integración funcional completa de los siete sistemas (diseño) | Hito |  |  | 2029-12-28 | 2029-12-28 |  |  | 0 | N7FC; N10FC; 296FC |  | Hitos | Alta | Coordinación del Proyecto | Calculada | E2 | Hito de aprobación del diseño funcional integrado (MFD).

## Dependencias
87 vínculos propuestos. FC = Fin–Comienzo · CC = Comienzo–Comienzo · FF = Fin–Fin. Verificación: 0 conflictos y 0 ciclos con las fechas propuestas.
ID origen | Actividad predecesora | ID destino | Actividad sucesora | Tipo de relación | Desfase (días háb.) | Holgura verificada (días háb.) | Cumple con las fechas propuestas | Justificación | Validación requerida | Ref. diagnóstico
161 | Flujos de caja proyectados mensual, trimestrales, anuales (estimación de egresos) | N1 | Asignación de pago – versión mínima (cuota de pago v1 con reglas vigentes) | FC | 0 | 9 | Sí | La cuota v1 se calcula con los flujos de caja proyectados. | CAF Tesorería | D1
N1 | Asignación de pago – versión mínima (cuota de pago v1 con reglas vigentes) | 236 | Gestión de pagos con medio de Pago Entre CUT | FC | 0 | 9 | Sí | Los pagos entre CUT requieren la cuota de pago. | CAF Tesorería | D1
N1 | Asignación de pago – versión mínima (cuota de pago v1 con reglas vigentes) | 234 | Operativización del Pago con Entidades Financieras y confirmación de la recepción de fondos (pagado) | FC | 0 | 12 | Sí | La operativización del pago requiere la cuota de pago. | CAF Tesorería | D1
N1 | Asignación de pago – versión mínima (cuota de pago v1 con reglas vigentes) | 235 | Gestion de Pago por medio de pago transferencia | FC | 0 | 204 | Sí | El pago por transferencia requiere la cuota de pago. | CAF Tesorería | D1
N1 | Asignación de pago – versión mínima (cuota de pago v1 con reglas vigentes) | 233 | Gestión de Pago por Medio de pago Cheque | FC | 0 | 77 | Sí | El pago con cheque requiere la cuota de pago. | CAF Tesorería | D1
161 | Flujos de caja proyectados mensual, trimestrales, anuales (estimación de egresos) | 162 | Flujos de Caja Diarios (Insumo para la asignación de Cuotas de Pago) | FC | 0 | 226 | Sí | Los flujos diarios parten de los proyectados. | CAF Tesorería | D1
162 | Flujos de Caja Diarios (Insumo para la asignación de Cuotas de Pago) | 163 | Asignación de pago – versión 2 (incorpora flujos de caja diarios) | FC | 0 | 0 | Sí | La cuota v2 incorpora los flujos de caja diarios. | CAF Tesorería | D1
N2 | Certificación y modelo común de datos del gasto (certificación, compromiso y devengado) | 195 | Actuaciones preparatorias | FF | 0 | 107 | Sí | Las Actuaciones preparatorias no cierran su MFD sin la certificación de crédito. | CAF Presupuesto y CAF Abastecimiento | D23 (nueva)
N2 | Certificación y modelo común de datos del gasto (certificación, compromiso y devengado) | 181 | Compromiso de gastos de bienes, servicios y obras | FC | 0 | 62 | Sí | El compromiso usa el modelo común de datos del gasto. | CAF Presupuesto | D2
N2 | Certificación y modelo común de datos del gasto (certificación, compromiso y devengado) | 182 | Ejecución de gastos de gestión fiscal | FC | 0 | 52 | Sí | La ejecución de gestión fiscal usa el modelo común de datos. | CAF Presupuesto | D2
N2 | Certificación y modelo común de datos del gasto (certificación, compromiso y devengado) | 236 | Gestión de pagos con medio de Pago Entre CUT | FC | 0 | 52 | Sí | Los pagos usan el modelo del devengado. | CAF Tesorería y CAF Presupuesto | D24 (nueva)
N2 | Certificación y modelo común de datos del gasto (certificación, compromiso y devengado) | 234 | Operativización del Pago con Entidades Financieras y confirmación de la recepción de fondos (pagado) | FC | 0 | 55 | Sí | Los pagos usan el modelo del devengado. | CAF Tesorería y CAF Presupuesto | D24 (nueva)
196 | Generación de contrato, orden de compra y orden de servicio | M1 | Hito: interfaz de contrato, OC y OS aprobada (entrega parcial de 196) | CC | 32 | 0 | Sí | Entrega parcial de 196 a 32 días de su inicio. | CAF Abastecimiento | D2
M1 | Hito: interfaz de contrato, OC y OS aprobada (entrega parcial de 196) | 181 | Compromiso de gastos de bienes, servicios y obras | FC | 0 | 0 | Sí | El compromiso se diseña con la interfaz de la orden aprobada. | CAF Presupuesto | D2
175 | Solicitud de Cuotas de Compromiso Nivel AU-UE-Pliegos | 181 | Compromiso de gastos de bienes, servicios y obras | FC | 0 | 21 | Sí | El compromiso requiere las cuotas de compromiso. | CAF Presupuesto | D20
176 | Asignación de Cuotas de Compromiso-Nivel DGGP-MEF | 181 | Compromiso de gastos de bienes, servicios y obras | FC | 0 | 21 | Sí | El compromiso requiere la asignación de cuotas. | CAF Presupuesto | D20
197 | Conformidad | M2 | Hito: interfaz de Conformidad aprobada (entrega parcial de 197) | CC | 42 | 0 | Sí | Entrega parcial de 197 a 42 días de su inicio. | CAF Abastecimiento | D3
M2 | Hito: interfaz de Conformidad aprobada (entrega parcial de 197) | N3 | Devengado de gastos de bienes, servicios y obras | FC | 0 | 0 | Sí | El devengado se diseña con la interfaz de Conformidad aprobada. | CAF Presupuesto | D3
181 | Compromiso de gastos de bienes, servicios y obras | N3 | Devengado de gastos de bienes, servicios y obras | FC | 0 | 43 | Sí | El devengado sigue al compromiso. | CAF Presupuesto | D3
270 | Preparación, emisión y autorizaciones de Instrucciones para el pago Deuda externa | 186 | Ejecución de gastos de operaciones de endeudamiento | FF | 0 | 0 | Sí | La ejecución de gastos de deuda cierra con las instrucciones de pago de deuda externa. | CAF Presupuesto y CAF Endeudamiento | D12
272 | Procedimiento: Actualización del abono por pago de deuda | 186 | Ejecución de gastos de operaciones de endeudamiento | FF | 0 | 0 | Sí | La ejecución de gastos de deuda cierra con las instrucciones de pago de deuda interna. | CAF Presupuesto y CAF Endeudamiento | D12
N3 | Devengado de gastos de bienes, servicios y obras | N5 | Adecuación de cierres y estados presupuestales a las fuentes AFSP | FC | 0 | 0 | Sí | La adecuación contable se hace sobre la ejecución AFSP diseñada. | CAF Contabilidad | D4
N5 | Adecuación de cierres y estados presupuestales a las fuentes AFSP | 363 | Elaborar, presentar y aprobar la Cuenta General de la República | FC | 0 | 22 | Sí | La Cuenta General usa cierres adecuados. | CAF Contabilidad | D4/D5
N3 | Devengado de gastos de bienes, servicios y obras | 369 | Generación automática del informe Global de la Gestión Presupuestaria | FF | 0 | 20 | Sí | El informe global de gestión presupuestaria cierra después del devengado. | CAF Presupuesto | D13
347 | Actualización 2 de Catálogo de Eventos y Motor de Contabilización | N6 | Actualización 3 de Catálogo de Eventos y Motor de Contabilización | FC | 0 | 135 | Sí | Secuencia de actualizaciones del motor contable. | CAF Contabilidad | D6
N6 | Actualización 3 de Catálogo de Eventos y Motor de Contabilización | N7 | Actualización 4 de Catálogo de Eventos y Motor de Contabilización | FC | 0 | 85 | Sí | Secuencia de actualizaciones del motor contable. | CAF Contabilidad | D6
296 | Registro manual de cronograma de servicio | N7 | Actualización 4 de Catálogo de Eventos y Motor de Contabilización | FF | 0 | 0 | Sí | El motor cierra junto con el último proceso de Endeudamiento. | CAF Contabilidad y CAF Endeudamiento | D6
363 | Elaborar, presentar y aprobar la Cuenta General de la República | N10 | Validación de la integración Gestión 2028–2029 con Cuenta General y Estadísticas de Finanzas Públicas | FC | 0 | 270 | Sí | La validación usa la Cuenta General diseñada. | CAF Contabilidad | Caso 7
N7 | Actualización 4 de Catálogo de Eventos y Motor de Contabilización | N10 | Validación de la integración Gestión 2028–2029 con Cuenta General y Estadísticas de Finanzas Públicas | FF | 0 | 0 | Sí | La validación cierra con la última actualización del motor. | CAF Contabilidad | Caso 7
147 | Elaboración de la PMI y PMIE | 149 | Registro estructura del Proyecto y su relación con la Estructura Presupuestaria | FC | 0 | 0 | Sí | El registro de proyectos parte de la PMI aprobada. | CAF Inversiones | D11
M5 | Hito: estructura del Catálogo relacional Deuda–Inversión aprobada | 149 | Registro estructura del Proyecto y su relación con la Estructura Presupuestaria | FC | 0 | 4 | Sí | El registro de proyectos usa la relación deuda–inversión. | CAF Inversiones | D14
M5 | Hito: estructura del Catálogo relacional Deuda–Inversión aprobada | 257 | Procedimiento: Administración de Techos de Endeudamiento (Ley del SNE) | FC | 0 | 0 | Sí | La concertación usa la relación deuda–inversión. | CAF Endeudamiento | D14
82 | Catálogo relacional Deuda Inversión | M5 | Hito: estructura del Catálogo relacional Deuda–Inversión aprobada | CC | 20 | 0 | Sí | Entrega parcial de 82. | CAF Endeudamiento | D14
149 | Registro estructura del Proyecto y su relación con la Estructura Presupuestaria | 150 | Formulación Multianual del Presupuesto de cada Proyecto | FC | 0 | 38 | Sí | La formulación por proyecto usa la estructura registrada. | CAF Inversiones | D7
150 | Formulación Multianual del Presupuesto de cada Proyecto | N4 | Actualización del MFD de Formulación para proyectos de inversión (Formulación v2) | FC | 0 | 0 | Sí | La Formulación v2 incorpora el presupuesto por proyecto. | CAF Presupuesto y CAF Inversiones | D7
144 | Formulación del Presupuesto Público (DGPP MEF) | N4 | Actualización del MFD de Formulación para proyectos de inversión (Formulación v2) | FC | 0 | 116 | Sí | La Formulación v2 parte del MFD de Formulación v1. | CAF Presupuesto | D7
46 | Catálogo de relación Estructura Funcional Programática - EFP | M3 | Hito: versión mínima de catálogos para Programación (estructura aprobada) | FC | 0 | 45 | Sí | Catálogo necesario para la estructura mínima de Programación. | CAF Presupuesto | D10
65 | Catálogo de Versiones de Presupuesto | M3 | Hito: versión mínima de catálogos para Programación (estructura aprobada) | FC | 0 | 20 | Sí | Catálogo necesario para la estructura mínima de Programación. | CAF Presupuesto | D10
66 | Catálogo de Archivos APM | M3 | Hito: versión mínima de catálogos para Programación (estructura aprobada) | FC | 0 | 9 | Sí | Catálogo necesario para la estructura mínima de Programación. | CAF Presupuesto | D10
129 | Catálogo Productos (Versión 2) | M3 | Hito: versión mínima de catálogos para Programación (estructura aprobada) | FC | 0 | 15 | Sí | Catálogo necesario para la estructura mínima de Programación. | CAF Presupuesto | D10
130 | Catálogo Actividades (Versión 2) | M3 | Hito: versión mínima de catálogos para Programación (estructura aprobada) | FC | 0 | 0 | Sí | Catálogo necesario para la estructura mínima de Programación. | CAF Presupuesto | D10
131 | Clasificador Funcional (Versión 2) | M3 | Hito: versión mínima de catálogos para Programación (estructura aprobada) | FC | 0 | 25 | Sí | Catálogo necesario para la estructura mínima de Programación. | CAF Presupuesto | D10
128 | Catálogo Programas Presupuestales (Versión 2) | M3 | Hito: versión mínima de catálogos para Programación (estructura aprobada) | CC | 40 | 4 | Sí | Estructura de Programas Presupuestales v2 (entrega parcial). | CAF Presupuesto | D10
132 | Catálogo de Relación Actividad por Finalidad | M3 | Hito: versión mínima de catálogos para Programación (estructura aprobada) | CC | 40 | 4 | Sí | Estructura de Relación Actividad por Finalidad (entrega parcial). | CAF Presupuesto | D10
M3 | Hito: versión mínima de catálogos para Programación (estructura aprobada) | 144 | Formulación del Presupuesto Público (DGPP MEF) | FF | 0 | 2 | Sí | La Formulación no cierra su MFD sin la estructura mínima de catálogos. | CAF Presupuesto | D10
65 | Catálogo de Versiones de Presupuesto | 137 | Programación Multianual Presupuestaria - Modificación de la APM | FF | 0 | 10 | Sí | La modificación de la APM usa el catálogo de versiones de presupuesto. | CAF Presupuesto | D10
66 | Catálogo de Archivos APM | 136 | Programación Multianual Presupuestaria - Generación de Reportes de la APM | FF | 0 | 0 | Sí | Los reportes de la APM usan el catálogo de archivos APM. | CAF Presupuesto | D10
140 | Administrador de Metas | M4 | Hito: estructura de metas v1 aprobada (entrega parcial de 140) | CC | 30 | 3 | Sí | Entrega parcial del Administrador de Metas. | CAF Presupuesto | D8
M4 | Hito: estructura de metas v1 aprobada (entrega parcial de 140) | 144 | Formulación del Presupuesto Público (DGPP MEF) | FF | 0 | 2 | Sí | La Formulación cierra con la estructura de metas v1. | CAF Presupuesto | D8
140 | Administrador de Metas | 173 | Apertura del Ejercicio Fiscal | FF | 0 | 44 | Sí | La Apertura no cierra su MFD sin el Administrador de Metas completo. | CAF Presupuesto | D8
132 | Catálogo de Relación Actividad por Finalidad | 173 | Apertura del Ejercicio Fiscal | FC | 0 | 10 | Sí | La Apertura requiere la relación actividad–finalidad completa. | CAF Presupuesto | D10
144 | Formulación del Presupuesto Público (DGPP MEF) | 173 | Apertura del Ejercicio Fiscal | FC | 0 | 43 | Sí | La Apertura parte del presupuesto formulado. | CAF Presupuesto | D21
145 | Aprobación Presupuestaria | 173 | Apertura del Ejercicio Fiscal | FC | 0 | 30 | Sí | La Apertura parte del presupuesto aprobado. | CAF Presupuesto | D21
173 | Apertura del Ejercicio Fiscal | 175 | Solicitud de Cuotas de Compromiso Nivel AU-UE-Pliegos | CC | 0 | 8 | Sí | Las cuotas se diseñan en paralelo con la Apertura. | CAF Presupuesto | D20
168 | Procedimiento: Consultas y reportes - Proyección del servicio de la deuda | M8 | Hito: proyección preliminar del servicio de deuda para la Formulación | FF | -10 | 0 | Sí | Versión preliminar de la proyección de deuda. | CAF Endeudamiento | D17
M8 | Hito: proyección preliminar del servicio de deuda para la Formulación | 144 | Formulación del Presupuesto Público (DGPP MEF) | FF | 0 | 2 | Sí | La Formulación cierra con el dato de deuda. | CAF Presupuesto | D17
160 | Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Recursos Ordinarios y Recursos Determinados | M9 | Hito: estimación preliminar de ingresos por OOC, RO y RD para la Formulación | FF | -10 | 0 | Sí | Versión preliminar de la estimación de ingresos. | CAF Tesorería | D18
M9 | Hito: estimación preliminar de ingresos por OOC, RO y RD para la Formulación | 144 | Formulación del Presupuesto Público (DGPP MEF) | FF | 0 | 2 | Sí | La Formulación cierra con la estimación de ingresos. | CAF Presupuesto | D18
155 | Elaboración de PAC | 195 | Actuaciones preparatorias | FC | 0 | 0 | Sí | Las actuaciones preparatorias parten del PAC. | CAF Abastecimiento | D16
153 | CMN Programación | 195 | Actuaciones preparatorias | FF | 0 | 156 | Sí | Las actuaciones preparatorias no cierran antes que el CMN. | CAF Abastecimiento | D16
108 | Catálogos de Agregación y Consolidación Presupuestal | 356 | Consolidación presupuestal | FC | -5 | 0 | Sí | Solapamiento aceptado de 5 días hábiles. | CAF Contabilidad | D19
109 | Catálogos de Agregación y Consolidación Contable | 357 | Consolidación contable | FC | -5 | 0 | Sí | Solapamiento aceptado de 5 días hábiles. | CAF Contabilidad | D19
193 | Reportes especiales | 350 | Seguimiento Físico y Financiero e Indicadores de la Inversión – Indice de Desempeño | FF | 0 | 65 | Sí | El seguimiento de inversiones cierra después de los reportes de gestión. | CAF Inversiones | D15
218 | Configuración y Generación de Planillas de Pagos | 182 | Ejecución de gastos de gestión fiscal | FC | 0 | 186 | Sí | La ejecución de gestión fiscal usa la planilla aprobada. | CAF GFRH y CAF Presupuesto | D22
182 | Ejecución de gastos de gestión fiscal | M6 | Hito: interfaz planilla–compromiso–devengado–pago validada con GFRH | CC | 40 | 0 | Sí | Validación de la interfaz con GFRH dentro de 182. | CAF GFRH | D22
N11 | Revisión de catálogos de almacén antes de Logística (versión 2) | 204 | Logística de entrada | FC | 0 | 52 | Sí | Logística de entrada usa catálogos revisados. | CAF Abastecimiento | Alerta 19
M3 | Hito: versión mínima de catálogos para Programación (estructura aprobada) | H1 | H1 · Clasificadores y Catálogos (versión mínima) disponibles para Programación | FC | 0 | 0 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H1
149 | Registro estructura del Proyecto y su relación con la Estructura Presupuestaria | H2 | H2 · Programación integrada entre sistemas | FC | 0 | 0 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H2
145 | Aprobación Presupuestaria | H2 | H2 · Programación integrada entre sistemas | FC | 0 | 0 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H2
169 | Consolidación de Proyección de desembolsos y servicio de deuda (Consultas y reportes - Proyección de desembolsos) | H2 | H2 · Programación integrada entre sistemas | FC | 0 | 5 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H2
160 | Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Recursos Ordinarios y Recursos Determinados | H2 | H2 · Programación integrada entre sistemas | FC | 0 | 5 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H2
153 | CMN Programación | H2 | H2 · Programación integrada entre sistemas | FC | 0 | 9 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H2
138 | Programación Multianual Presupuestal - Pliegos y UE (Desagregación) | H2 | H2 · Programación integrada entre sistemas | FC | 0 | 12 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H2
173 | Apertura del Ejercicio Fiscal | H3 | H3 · Programación y Gestión articuladas (Apertura y cuotas) | FC | 0 | 6 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H3
175 | Solicitud de Cuotas de Compromiso Nivel AU-UE-Pliegos | H3 | H3 · Programación y Gestión articuladas (Apertura y cuotas) | FC | 0 | 0 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H3
176 | Asignación de Cuotas de Compromiso-Nivel DGGP-MEF | H3 | H3 · Programación y Gestión articuladas (Apertura y cuotas) | FC | 0 | 0 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H3
N3 | Devengado de gastos de bienes, servicios y obras | H4 | H4 · Ciclo certificación–compromiso–devengado–pago integrado (diseño) | FC | 0 | 0 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H4
236 | Gestión de pagos con medio de Pago Entre CUT | H4 | H4 · Ciclo certificación–compromiso–devengado–pago integrado (diseño) | FC | 0 | 72 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H4
234 | Operativización del Pago con Entidades Financieras y confirmación de la recepción de fondos (pagado) | H4 | H4 · Ciclo certificación–compromiso–devengado–pago integrado (diseño) | FC | 0 | 70 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H4
181 | Compromiso de gastos de bienes, servicios y obras | H4 | H4 · Ciclo certificación–compromiso–devengado–pago integrado (diseño) | FC | 0 | 83 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H4
347 | Actualización 2 de Catálogo de Eventos y Motor de Contabilización | H5 | H5 · Gestión y Contabilidad articuladas (motor contable v2) | FC | 0 | 0 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H5
363 | Elaborar, presentar y aprobar la Cuenta General de la República | H6 | H6 · Gestión y Evaluación articuladas | FC | 0 | 0 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H6
373 | Elaboración del Análisis de Calidad del Gasto | H6 | H6 · Gestión y Evaluación articuladas | FC | 0 | 125 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H6
352 | Sostenibilidad | H6 | H6 · Gestión y Evaluación articuladas | FC | 0 | 165 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H6
N7 | Actualización 4 de Catálogo de Eventos y Motor de Contabilización | H7 | H7 · Integración funcional completa de los siete sistemas (diseño) | FC | 0 | 0 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H7
N10 | Validación de la integración Gestión 2028–2029 con Cuenta General y Estadísticas de Finanzas Públicas | H7 | H7 · Integración funcional completa de los siete sistemas (diseño) | FC | 0 | 0 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H7
296 | Registro manual de cronograma de servicio | H7 | H7 · Integración funcional completa de los siete sistemas (diseño) | FC | 0 | 0 | Sí | Hito de integración. | Coordinación | H7

## Importar a Project
Para la PMO: actualizar las filas con Id y crear las que solo tienen código bajo la tarea resumen indicada. Al crearlas, reemplazar los códigos N#, M# y H# de «Predecesoras» por los Id que asigne Project. Alternativa: abrir el archivo XML entregado, que ya trae todo cargado (columna «Id en el XML»).
Id (existente) | Código | Id en el XML | Nombre | Tarea resumen sugerida (Id) | Comienzo | Fin | Duración | Hito | Predecesoras | Modo de programación | Notas
46 | 46 | 46 | Catálogo de relación Estructura Funcional Programática - EFP |  | 2025-11-19 | 2026-11-13 | 142 días | No |  | Manual (validar antes de pasar a automático) | Vencida al 99 %. Se fija el cierre formal del MFD para que pueda usarse como insumo.
62 | 62 | 62 | Gestor de responsables (responsables por equipo) |  | 2025-12-08 | 2026-11-13 | 118 días | No |  | Manual (validar antes de pasar a automático) | Vencida al 99 %. Se fija el cierre formal del MFD para que pueda usarse como insumo.
25 | 25 | 25 | Catálogo de Finalidades / Sub actividad |  | 2026-02-10 | 2026-11-13 | 82 días | No |  | Manual (validar antes de pasar a automático) | Vencida al 99 %. Se fija el cierre formal del MFD para que pueda usarse como insumo.
59 | 59 | 59 | Catálogo de equipo de trabajo |  | 2026-04-06 | 2026-11-13 | 106 días | No |  | Manual (validar antes de pasar a automático) | Vencida al 99 %. Se fija el cierre formal del MFD para que pueda usarse como insumo.
60 | 60 | 60 | Catálogo criterio de conformación |  | 2026-04-06 | 2026-11-13 | 106 días | No |  | Manual (validar antes de pasar a automático) | Vencida al 99 %. Se fija el cierre formal del MFD para que pueda usarse como insumo.
147 | 147 | 147 | Elaboración de la PMI y PMIE |  | 2026-09-01 | 2026-12-04 | 65 días | No |  | Manual (validar antes de pasar a automático) | Sale de StandBy el 2026-11-02; le quedan unos 25 días (38 % de 65). Es predecesora de 149.
63 | 63 | 63 | Catálogo de Grupo de Trabajo |  | 2026-09-01 | 2026-11-13 | 22 días | No |  | Manual (validar antes de pasar a automático) | Vencida al 99 %. Se fija el cierre formal del MFD para que pueda usarse como insumo.
48 | 48 | 48 | Clasificador de Recursos hidricos y saneamiento |  | 2026-11-02 | 2027-02-01 | 66 días | No |  | Manual (validar antes de pasar a automático) | Debió iniciar antes del corte y sigue en 0 %. Se mueve el inicio al corte y se conserva la duración.
51 | 51 | 51 | Clasificador de Enfoque de Género |  | 2026-11-02 | 2027-01-15 | 55 días | No |  | Manual (validar antes de pasar a automático) | Debió iniciar antes del corte y sigue en 0 %. Se mueve el inicio al corte y se conserva la duración.
130 | 130 | 130 | Catálogo Actividades (Versión 2) |  | 2026-11-02 | 2027-01-15 | 55 días | No |  | Manual (validar antes de pasar a automático) | Debió iniciar antes del corte y sigue en 0 %. Se mueve el inicio al corte y se conserva la duración.
250 | 250 | 250 | Traspasos entre cuentas de registros |  | 2026-11-02 | 2027-02-17 | 78 días | No |  | Manual (validar antes de pasar a automático) | Debió iniciar antes del corte y sigue en 0 %. Se mueve el inicio al corte y se conserva la duración.
251 | 251 | 251 | Gestión de Documentos Valorados |  | 2026-11-02 | 2027-03-01 | 86 días | No |  | Manual (validar antes de pasar a automático) | Debió iniciar antes del corte y sigue en 0 %. Se mueve el inicio al corte y se conserva la duración.
81 | 81 | 81 | Catálogo GFRH por definir (antes «<Tarea nueva>») |  | 2026-11-02 | 2027-01-27 | 63 días | No |  | Manual (validar antes de pasar a automático) | Debió iniciar antes del corte y sigue en 0 %. Se mueve el inicio al corte y se conserva la duración.
| M5 | 390 | Hito: estructura del Catálogo relacional Deuda–Inversión aprobada | 15 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 0 días | Sí | 82CC+20 días | Manual (validar antes de pasar a automático) | Entrega parcial de 82 que necesitan 149 y 256.
149 | 149 | 149 | Registro estructura del Proyecto y su relación con la Estructura Presupuestaria |  | 2026-12-07 | 2027-02-05 | 45 días | No | 147FC; M5FC | Manual (validar antes de pasar a automático) | Empieza cuando la PMI esté aprobada (147). Conserva su duración.
| M3 | 388 | Hito: versión mínima de catálogos para Programación (estructura aprobada) | 15 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 0 días | Sí | 46FC; 65FC; 66FC; 129FC; 130FC; 131FC; 128CC+40 días; 132CC+40 días | Manual (validar antes de pasar a automático) | Estructura (atributos y relaciones) aprobada de 46, 47, 65, 66 y 128–132. El poblado completo puede seguir después.
| M4 | 389 | Hito: estructura de metas v1 aprobada (entrega parcial de 140) | 135 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 0 días | Sí | 140CC+30 días | Manual (validar antes de pasar a automático) | La Formulación (144) cierra su MFD con la estructura de metas; el Administrador de Metas (140) se completa para la Apertura.
| M8 | 391 | Hito: proyección preliminar del servicio de deuda para la Formulación | 164 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 0 días | Sí | 168FF-10 días | Manual (validar antes de pasar a automático) | Versión preliminar de 167/169 para que la Formulación (144) cierre con el dato de deuda. Se mantiene la restricción de 165 y 170.
| M9 | 392 | Hito: estimación preliminar de ingresos por OOC, RO y RD para la Formulación | 158 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 0 días | Sí | 160FF-10 días | Manual (validar antes de pasar a automático) | Versión preliminar de 160 para la Formulación (144).
| H1 | 395 | H1 · Clasificadores y Catálogos (versión mínima) disponibles para Programación | 2 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 0 días | Sí | M3FC | Manual (validar antes de pasar a automático) | Hito de aprobación del diseño funcional integrado (MFD).
| N2 | 377 | Certificación y modelo común de datos del gasto (certificación, compromiso y devengado) | 180 | 2027-02-01 | 2027-04-02 | 45 días | No |  | Manual (validar antes de pasar a automático) | Las Actuaciones preparatorias (195) requieren la certificación de crédito, y Pagos (234, 236) requiere el modelo del devengado. Duración igual a la de la fila 181 (45 días).
| H2 | 396 | H2 · Programación integrada entre sistemas | 2 | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 0 días | Sí | 149FC; 145FC; 169FC; 160FC; 153FC; 138FC | Manual (validar antes de pasar a automático) | Hito de aprobación del diseño funcional integrado (MFD).
| N1 | 376 | Asignación de pago – versión mínima (cuota de pago v1 con reglas vigentes) | 158 | 2027-05-03 | 2027-06-02 | 23 días | No | 161FC | Manual (validar antes de pasar a automático) | Habilita los pagos que se diseñan desde el 16/06/2027 (236) usando los flujos de caja proyectados (161). Se conserva la duración de la fila 163 (23 días).
| H3 | 397 | H3 · Programación y Gestión articuladas (Apertura y cuotas) | 2 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 0 días | Sí | 173FC; 175FC; 176FC | Manual (validar antes de pasar a automático) | Hito de aprobación del diseño funcional integrado (MFD).
| M1 | 386 | Hito: interfaz de contrato, OC y OS aprobada (entrega parcial de 196) | 194 | 2027-06-29 | 2027-06-29 | 0 días | Sí | 196CC+32 días | Manual (validar antes de pasar a automático) | Entrega parcial de 196: estructura de datos del contrato y de la orden, suficiente para diseñar el compromiso.
181 | 181 | 181 | Compromiso de gastos de bienes, servicios y obras |  | 2027-06-30 | 2027-08-31 | 45 días | No | N2FC; M1FC; 175FC; 176FC | Manual (validar antes de pasar a automático) | Se diseña con la interfaz de la orden (M1) aprobada. Conserva su duración (45 días).
| N4 | 382 | Actualización del MFD de Formulación para proyectos de inversión (Formulación v2) | 143 | 2027-07-01 | 2027-08-11 | 30 días | No | 150FC; 144FC | Manual (validar antes de pasar a automático) | Incorpora al MFD de Formulación (144) el presupuesto por proyecto diseñado en 150, en lugar de adelantar 150.
| M6 | 393 | Hito: interfaz planilla–compromiso–devengado–pago validada con GFRH | 180 | 2027-08-11 | 2027-08-11 | 0 días | Sí | 182CC+40 días | Manual (validar antes de pasar a automático) | GFRH concluyó su diseño en 2026; se valida su interfaz dentro de la Ejecución de gestión fiscal (182).
186 | 186 | 186 | Ejecución de gastos de operaciones de endeudamiento |  | 2027-09-24 | 2027-11-25 | 45 días | No | 270FF; 272FF | Manual (validar antes de pasar a automático) | Debe cerrar junto con las instrucciones de pago de deuda (270 y 272). Conserva su duración.
| M2 | 387 | Hito: interfaz de Conformidad aprobada (entrega parcial de 197) | 194 | 2027-10-29 | 2027-10-29 | 0 días | Sí | 197CC+42 días | Manual (validar antes de pasar a automático) | Entrega parcial de 197: datos de la conformidad que habilitan el devengado.
| N3 | 378 | Devengado de gastos de bienes, servicios y obras | 180 | 2027-11-01 | 2027-12-24 | 40 días | No | M2FC; 181FC | Manual (validar antes de pasar a automático) | Separa el devengado del compromiso para alinearlo con la Conformidad (197).
| H4 | 398 | H4 · Ciclo certificación–compromiso–devengado–pago integrado (diseño) | 2 | 2027-12-24 | 2027-12-24 | 0 días | Sí | N3FC; 236FC; 234FC; 181FC | Manual (validar antes de pasar a automático) | Hito de aprobación del diseño funcional integrado (MFD).
| N5 | 379 | Adecuación de cierres y estados presupuestales a las fuentes AFSP | 353 | 2027-12-27 | 2028-02-18 | 40 días | No | N3FC | Manual (validar antes de pasar a automático) | Escenario A: los cierres de 2026–2027 usan el SIAF-SP (integración 344 concluida). Esta tarea adapta 355, 358, 359 y 360 cuando exista la ejecución AFSP, antes de la Cuenta General (363).
163 | 163 | 163 | Asignación de pago – versión 2 (incorpora flujos de caja diarios) |  | 2028-05-01 | 2028-05-31 | 23 días | No | 162FC | Manual (validar antes de pasar a automático) | Se mantiene en mayo de 2028 como versión completa; ya no bloquea a los pagos de 2027.
| H6 | 400 | H6 · Gestión y Evaluación articuladas | 2 | 2028-09-16 | 2028-09-16 | 0 días | Sí | 363FC; 373FC; 352FC | Manual (validar antes de pasar a automático) | Hito de aprobación del diseño funcional integrado (MFD).
| H5 | 399 | H5 · Gestión y Contabilidad articuladas (motor contable v2) | 2 | 2028-09-22 | 2028-09-22 | 0 días | Sí | 347FC | Manual (validar antes de pasar a automático) | Hito de aprobación del diseño funcional integrado (MFD).
| N11 | 384 | Revisión de catálogos de almacén antes de Logística (versión 2) | 15 | 2028-10-02 | 2028-10-27 | 20 días | No |  | Manual (validar antes de pasar a automático) | Los catálogos 70–74 se cerraron en 2026 y se usan desde 2029: se revisan antes del diseño de almacén.
| N6 | 380 | Actualización 3 de Catálogo de Eventos y Motor de Contabilización | 342 | 2029-04-02 | 2029-06-01 | 45 días | No | 347FC | Manual (validar antes de pasar a automático) | Cubre los eventos de Endeudamiento etapa 2 y de Abastecimiento diseñados entre oct 2028 y mar 2029.
| N7 | 381 | Actualización 4 de Catálogo de Eventos y Motor de Contabilización | 342 | 2029-10-01 | 2029-12-28 | 65 días | No | N6FC; 296FF | Manual (validar antes de pasar a automático) | Cierra la cobertura contable de los procesos diseñados hasta dic 2029; termina con el proyecto (FF con 296).
| N10 | 383 | Validación de la integración Gestión 2028–2029 con Cuenta General y Estadísticas de Finanzas Públicas | 348 | 2029-10-01 | 2029-12-28 | 65 días | No | 363FC; N7FF | Manual (validar antes de pasar a automático) | Evaluación termina en 2028, pero Endeudamiento y Abastecimiento diseñan hasta 2029: se valida que sus datos lleguen a 363 y 364.
| H7 | 401 | H7 · Integración funcional completa de los siete sistemas (diseño) | 2 | 2029-12-28 | 2029-12-28 | 0 días | Sí | N7FC; N10FC; 296FC | Manual (validar antes de pasar a automático) | Hito de aprobación del diseño funcional integrado (MFD).

## Validación diagnóstico
Revisión crítica de las 22 dependencias del diagnóstico y 2 nuevas (D23, D24).
Dependencia | Descripción | ¿Obligatoria? | Naturaleza | Tratamiento | Resultado | Nota
D1 | Cuota de pago (162–163) → Gestión de pagos (233–236) | Sí (operación y diseño) | Secuencia real | Entrega parcial (N1) + división v1/v2 | Se corrige | Fecha requerida 16/06/2027; brecha 350 días.
D2 | Contrato, OC y OS (196) → compromiso de bienes y servicios (181) | Sí | Secuencia real | Entrega parcial (M1) + mover 181 +29 días | Se mantiene
D3 | Conformidad (197) → devengado de bienes y servicios | Sí | Secuencia real | Dividir 181 + entrega parcial (M2) + nueva N3 | Se mantiene
D4 | Ejecución presupuestaria → Estados presupuestales y cierre (359–360) | Depende de la fuente | Depende de decisión | Escenario A + adecuación N5 | Se corrige | Rebajada: transición con SIAF-SP.
D5 | Gestión (ejecución, pagos, deuda) → Estados financieros (355, 358) | Depende de la fuente | Depende de decisión | Escenario A + adecuación N5 | Se corrige
D6 | Procesos 2028–2029 → motor contable (347) | Sí | Secuencia real | Nuevas actualizaciones 3 y 4 (N6, N7) | Se mantiene
D7 | Formulación por proyecto (150) → Formulación (144) | Sí (diseño) | Secuencia real de diseño | Nueva Formulación v2 (N4); no se adelanta 150 | Se corrige | Se evita comprimir 150.
D8 | Administrador de Metas (140) → Formulación (144) | Parcial | Solapamiento de diseño | Entrega parcial (M4) | Se corrige | Se retira la compresión de 140.
D9 | Clasificadores temáticos (49–50) → Formulación (144) | No para el MFD | Solapamiento de diseño | Aplicar desde la Formulación 2028 (DEC-6) | Se corrige
D10 | Catálogos v2 y relación actividad–finalidad (128–132) → Formulación (144) | Parcial (estructura) | Solapamiento de diseño | Entrega parcial (M3) | Se corrige
D11 | PMI y PMIE (147, StandBy) → Registro de proyectos (149) | Sí | Secuencia real | Reactivar 147 y mover 149 +6 días | Se mantiene | Pendiente de DEC-4.
D12 | Instrucciones de pago de deuda (270, 272) → ejecución de gastos de deuda (186) | Sí | Secuencia real | Mover 186 +41 días (FF) | Se mantiene
D13 | Ejecución presupuestaria → Seguimiento de metas (366–369) | Parcial | Solapamiento viable | Vínculo FF | Se mantiene
D14 | Catálogo relacional Deuda–Inversión (82) → 149 y 256 | Parcial (estructura) | Secuencia real | Entrega parcial (M5) | Se corrige | Se retira la compresión de 82.
D15 | Gestión administrativa de inversiones (188) → Seguimiento (350) | Parcial | Solapamiento viable | Vínculo FF | Se mantiene
D16 | CMN (153) y PAC (155) → Actuaciones preparatorias (195) | Sí | Solapamiento viable | Vínculos FC y FF | Se mantiene
D17 | Proyección de deuda (167, 169) → Formulación (144) | Parcial | Solapamiento de diseño | Entrega parcial (M8) | Se mantiene
D18 | Recursos OOC, RO y RD (160) → Formulación (144) | Parcial | Solapamiento de diseño | Entrega parcial (M9) | Se mantiene
D19 | Catálogos de consolidación (108–109) → Consolidación (356–357) | Sí | Solapamiento viable | Vínculo FC −5 días | Se corrige | Se retira el ajuste 11.
D20 | Cuotas de compromiso (175–176) → compromiso (181) | Sí | Secuencia correcta | Vínculo FC | Se mantiene | Holgura sube a 21 días.
D21 | Formulación y Aprobación (144–145) → Apertura (173) | Sí | Secuencia correcta | Vínculo FC | Se mantiene
D22 | Planillas GFRH (216) → gestión fiscal (182) y pagos | Sí | Interfaz no validada | Hito de validación (M6) | Se mantiene
D23 | Certificación de crédito → Actuaciones preparatorias (195) | Sí | Secuencia real (nueva) | Nueva N2 (FF con 195) | Nueva | No estaba en el diagnóstico.
D24 | Modelo del devengado → Pagos (234, 236) | Sí | Secuencia real (nueva) | Nueva N2 (FC con 234 y 236) | Nueva | No estaba en el diagnóstico.
Revisión de los 12 ajustes del diagnóstico
Ajuste | Ajuste original | Decisión | Motivo y reemplazo
1 | Adelantar 162–163 a ene–abr 2027 (−422 días) | Se modifica | Cuota v1 (N1) en may 2027; 162–163 se mantienen como v2.
2 | Dividir 181 en compromiso y devengado (+125/+223) | Se modifica | División en tres (N2, 181, N3) con entregas parciales M1 y M2; compromiso solo +29 días.
3 | Adelantar el Administrador de Metas (−66) | Se retira | Compresión sin capacidad verificada. Se reemplaza por M4.
4 | Adelantar clasificadores temáticos (−48/−75) | Se retira | Se aplican desde la Formulación 2028 (DEC-6).
5 | Adelantar catálogos v2 al 15/01/2027 | Se modifica | Solo la estructura (M3); el poblado sigue su fecha.
6 | Mover cierres contables +418 días | Se modifica | Solo en el escenario B. Se recomienda el A con la adecuación N5.
7 | Nueva actualización 3 del motor contable | Se modifica | Dos actualizaciones (N6 y N7) para cubrir hasta dic 2029.
8 | Versión preliminar de deuda e ingresos | Se mantiene | Hitos M8 y M9; se conservan las restricciones de 165 y 170.
9 | Adelantar el catálogo 82 (−34) | Se modifica | Entrega parcial M5 al 30/11/2026, sin comprimir 82.
10 | Mover 186 +41 días | Se mantiene | Vínculo FF con 269.
11 | Adelantar 108–109 (−13) | Se retira | Solapamiento aceptado con vínculo FC −5 días.
12 | Decidir PMI y Formulación por proyecto | Se mantiene | DEC-4 y nueva Formulación v2 (N4).
Correcciones al diagnóstico
Tema | Qué se corrige | Resultado
«Ciclo presupuestario 2027» | Las fechas de Formulación (14/10/2026–19/01/2027) son del diseño del MFD del módulo, no del ciclo fiscal. El riesgo es de retrabajo del MFD, no de operación del presupuesto 2027. | Se reformula como «cierre del diseño de Formulación».
Brecha de la cuota de pago (D1) | La Acreditación del responsable (232, desde 20/04/2027) no usa la cuota. El primer proceso que la necesita es Pagos entre CUT (236), desde el 16/06/2027. | La brecha pasa de 407 a 350 días.
Contabilidad antes que la ejecución (D4 y D5) | Hay evidencia de un diseño de transición con el SIAF-SP: la integración SIAF-RP–SIAF-SP (344) y el cierre contable (361) están terminados. | Se rebaja de alerta alta a «pendiente de decisión» (DEC-3).
Ajustes 3, 4 y 5 (adelantar metas, clasificadores y catálogos) | Comprimían duraciones sin datos de capacidad: el .mpp no tiene recursos. | Se retiran. Se reemplazan por entregas parciales (M3, M4) y por aplicar los clasificadores temáticos al ciclo 2028.
Ajuste 1 (adelantar 162 y 163 en 422 días) | Se solapaba con los Flujos de caja proyectados (161) y cargaba al CAF de Tesorería en el primer trimestre de 2027. | Se reemplaza por una cuota de pago v1 (N1) en mayo de 2027; la versión completa se mantiene en 2028.
Ajuste 2 (mover la ejecución de bienes y servicios hasta 223 días) | No consideraba la certificación de crédito, que las Actuaciones preparatorias necesitan antes, ni el modelo de devengado que necesita Pagos. | Se reemplaza por una división en certificación, compromiso y devengado, con entregas parciales. Aparecen dos vínculos nuevos (D23 y D24).
Ajuste 11 (adelantar los catálogos de consolidación 13 días) | Un solapamiento de 6 días es viable con un vínculo con desfase. | Se retira; se registra un vínculo FC con −5 días.
«Pasar todas las tareas a programación automática» | Puede mover fechas aprobadas sin control. | Se reemplaza por una política selectiva: automática solo en tareas con vínculos validados (DEC-9).
Fechas de disponibilidad | El fin de un MFD no es la disponibilidad del sistema construido. La construcción (C3) no está programada. | Los hitos se dividen en hitos de diseño (con fecha) e hitos de software (no verificables con el .mpp).

## Alternativas
Evaluación de alternativas A, B y C por caso. Se prioriza la integridad funcional, no el menor movimiento de fechas.
Caso | Alt. | Descripción | Integración funcional | Impacto en otros sistemas | Variación del cronograma | Riesgo de retrabajo | Complejidad | Recursos adicionales | Viabilidad | Efecto en hitos | Selección | Por qué
Caso 1 · Tesorería | A | Adelantar 162 y 163 completos a ene–abr 2027 | Alta | Bajo | Alta (−422 d) | Bajo | Media | Altos | Baja | Neutro
Caso 1 · Tesorería | B | Cuota de pago v1 mínima (N1, may 2027) y v2 completa en may 2028 | Alta | Bajo | Baja (nueva tarea) | Medio | Baja | Bajos | Alta | Favorable (H4) | Recomendada | Habilita los pagos de 2027 con una regla mínima, sin comprimir Tesorería ni retrasar el ciclo financiero.
Caso 1 · Tesorería | C | Retrasar los pagos (233–236) hasta después de may 2028 | Media | Alto | Alta (+350 d) | Bajo | Baja | Nulos | Media | Desfavorable
Caso 2 · Abastecimiento – Presupuesto | A | Adelantar contrato/OC/OS (196) y Conformidad (197) | Alta | Medio | Alta | Bajo | Alta | Altos | Baja (dependen de 195) | Neutro
Caso 2 · Abastecimiento – Presupuesto | B | Dividir 181 en certificación, compromiso y devengado, con entregas parciales M1 y M2 | Alta | Bajo | Baja (+29 d) | Bajo | Media | Medios | Alta | Favorable (H4) | Recomendada | Ordena el ciclo certificación → compromiso → devengado → pago con la menor variación, y agrega la certificación que faltaba.
Caso 2 · Abastecimiento – Presupuesto | C | Mover 181 completa después de 197 | Media | Alto | Alta (+160 d) | Bajo | Baja | Bajos | Media | Desfavorable
Caso 3 · Contabilidad – Gestión – Evaluación | A | Usar el SIAF-SP como fuente de transición y adecuar cierres (N5) en 2028 | Media-alta | Bajo | Nula en 2026–2027 | Medio | Baja | Bajos | Alta | Neutro | Recomendada | Es coherente con lo ya construido (344, 354, 361, 362 terminados) y evita retrasar la Cuenta General.
Caso 3 · Contabilidad – Gestión – Evaluación | B | Usar solo los nuevos sistemas AFSP: mover 355, 358, 359 y 360 después de la ejecución | Alta | Alto (CGR, EFP) | Alta (+418 d) | Bajo | Media | Medios | Media | Desfavorable (H6)
Caso 4 · Clasificadores y Catálogos | A | Adelantar las fechas de fin de los catálogos | Alta | Bajo | Media | Bajo | Media | Altos | Baja | Neutro
Caso 4 · Clasificadores y Catálogos | B | Versión mínima (estructura) al 15/01/2027 (M3), versión completa en su fecha y actualizaciones por ciclo | Alta | Bajo | Nula | Medio | Baja | Bajos | Alta | Favorable (H1) | Recomendada | La Formulación necesita la estructura, no el poblado completo. No exige comprimir trabajo.
Caso 5 · Inversiones – Presupuesto | A | Reactivar PMI (147) ya, mover 149 +6 días y agregar Formulación v2 (N4) | Alta | Bajo | Baja | Medio | Baja | Bajos | Alta | Favorable (H2) | Recomendada | Resuelve la cadena PMI → registro → formulación con el menor movimiento; la Formulación v2 integra el detalle por proyecto.
Caso 5 · Inversiones – Presupuesto | B | Mantener StandBy y mover 149, 150 y N4 por cada mes de espera | Media | Medio | Variable | Medio | Baja | Nulos | Media | Desfavorable
Caso 5 · Inversiones – Presupuesto | C | Adelantar 150 para que se diseñe junto con 144 | Alta | Medio | Media | Bajo | Alta | Altos | Baja (149 no termina antes) | Neutro
Caso 6 · Endeudamiento – Contabilidad | A | Una sola actualización final del motor en 2029 | Media | Bajo | Baja | Alto | Baja | Bajos | Media | Neutro
Caso 6 · Endeudamiento – Contabilidad | B | Dos actualizaciones: N6 (abr–jun 2029) y N7 (oct–dic 2029, FF con 296) | Alta | Bajo | Baja | Bajo | Media | Medios | Alta | Favorable (H5, H7) | Recomendada | Reduce el retrabajo al incorporar los eventos de deuda por bloques, a medida que se diseñan.
Caso 7 · Evaluación transversal | A | Crear un módulo de Evaluación por sistema | Alta | Alto | Alta | Bajo | Alta | Altos | Baja | Desfavorable
Caso 7 · Evaluación transversal | B | Evaluar a través de Presupuesto, Inversiones y Contabilidad, con una validación final (N10) | Alta | Bajo | Baja | Medio | Baja | Bajos | Alta | Favorable (H6, H7) | Recomendada | Los datos de los siete sistemas ya llegan a Evaluación vía la contabilidad (CGR, EFP) y la ejecución presupuestaria.

## Escenarios
Comparación de escenarios. «No verificable» indica que el .mpp no tiene datos (recursos, construcción) para calcularlo.
Criterio | Escenario 1 – Conservador | Escenario 2 – Integración optimizada (recomendado) | Escenario 3 – Integración prioritaria
Fecha estimada de cierre del diseño | 28/12/2029 | 28/12/2029 | No verificable: posterior a 28/12/2029 si no se suman recursos
Dependencias resueltas (de 24) | 7 resueltas · 5 condicionadas · 4 pendientes de decisión · 8 sin resolver | 8 resueltas · 12 condicionadas · 4 pendientes de decisión · 0 sin resolver | 9 resueltas · 15 condicionadas · 0 pendientes · 0 sin resolver
Alertas críticas pendientes | 2 (mitigadas solo con hitos) | 0 (condicionadas a validación de capacidad) | 0
Actividades reprogramadas | 12 (solo actualización por avance real) | 16 con cambio de fecha + 9 nuevas + 15 hitos | Más de 22 con cambio de fecha + diferimiento de procesos no críticos
Impacto en recursos | Bajo | Medio: +1 a +2 actividades simultáneas en Presupuesto (feb–abr 2027) y Tesorería (may–jun 2027) | Alto: Tesorería y Contabilidad en paralelo en 2027
Riesgo residual | Alto | Medio | Medio (bajo funcional, alto de plazo)
Viabilidad | Alta | Media-alta (condicionada) | Baja sin recursos adicionales

## Hitos de integración
Hitos de aprobación del diseño funcional integrado. No se declara alcanzado un hito sin el acta o evidencia del criterio de aceptación.
Hito | Descripción | Sistemas involucrados | Entregables necesarios | Fecha objetivo (diseño) | Criterio de aceptación | Responsable propuesto | Hito de software y puesta en uso
H1 | Clasificadores y Catálogos (versión mínima) disponibles para Programación | Presupuesto, Endeudamiento, Tesorería, Inversiones | M3 (estructura de 46, 47, 65, 66, 128–132); M5 | 2027-01-15 | Estructuras aprobadas por la DG y cargadas en el Administrador de Catálogos (sin poblado completo) | CAF Presupuesto | No verificable: el .mpp no programa la construcción (C3)
H2 | Programación integrada entre sistemas | Presupuesto, Inversiones, Endeudamiento, Tesorería, Abastecimiento | 138, 144, 145, 149, 153, 160, 169; M4, M8, M9 | 2027-02-05 | MFD de Formulación con metas, deuda, ingresos y estructura de proyectos referenciados | CAF Presupuesto + Coordinación | No verificable: el .mpp no programa la construcción (C3)
H3 | Programación y Gestión articuladas | Presupuesto, Inversiones | 173, 175, 176 | 2027-05-31 | Apertura y cuotas de compromiso diseñadas sobre el presupuesto aprobado | CAF Presupuesto | No verificable: el .mpp no programa la construcción (C3)
H4 | Ciclo certificación–compromiso–devengado–pago integrado | Presupuesto, Abastecimiento, Tesorería, GFRH | N2, M1, 181, M2, N3, N1, 234, 236, M6 | 2027-12-24 | Modelo común de datos del gasto aprobado por los cuatro CAF; trazabilidad de la orden al pago | Mesa de integración interCAF | No verificable: el .mpp no programa la construcción (C3)
H5 | Gestión y Contabilidad articuladas (motor contable v2) | Contabilidad y los seis sistemas de Gestión | 346, 347 | 2028-09-22 | Catálogo de Eventos con los eventos de ejecución, pagos y deuda etapa 1 | CAF Contabilidad | No verificable: el .mpp no programa la construcción (C3)
H6 | Gestión y Evaluación articuladas | Presupuesto, Inversiones, Contabilidad | 363, 373, 352, N5 | 2028-09-16 | Evaluación presupuestaria, de inversiones y Cuenta General diseñadas con las fuentes AFSP | CAF Contabilidad + CAF Presupuesto | No verificable: el .mpp no programa la construcción (C3)
H7 | Integración funcional completa de los siete sistemas (diseño) | Los siete | N6, N7, N10, 296 | 2029-12-28 | Motor contable y Evaluación cubren todos los procesos diseñados hasta dic 2029 | Coordinación del Proyecto | No verificable: el .mpp no programa la construcción (C3)

## Evaluación transversal
Caso 7: no se crea un módulo de Evaluación por sistema.
Resultado a evaluar | Sistema que produce los datos | Proceso responsable de evaluarlo
Ejecución del gasto (certificación, compromiso, devengado) | Presupuesto, Abastecimiento, GFRH | Evaluación presupuestaria (366–373); Estados presupuestales (359)
Planillas e ingresos del personal | GFRH | Seguimiento dinámico del gasto (368); Estados presupuestales (359)
Adquisiciones y contratos | Abastecimiento | Análisis de calidad del gasto (373); Seguimiento de metas (366–367)
Bienes, almacén y activos | Abastecimiento | Estados financieros (358); Consolidación contable (357)
Ingresos, pagos y liquidez | Tesorería | Estados financieros (358); Estadísticas de Finanzas Públicas (364); Cuenta General (363)
Deuda pública | Endeudamiento | Estadísticas de deuda (288–289); Estadísticas de Finanzas Públicas (364); Cuenta General (363)
Ejecución de inversiones | Inversiones | Seguimiento físico-financiero, ex post y sostenibilidad (350–352)
Procesos diseñados en 2029 (deuda etapa 2, almacén) | Endeudamiento, Abastecimiento | Validación de integración con CGR y EFP (N10)

## Plan de acción
Plan de implementación de la solución. Nivel de decisión: CAF, Varios CAF, Coordinación o UCP.
Prioridad | Tipo de acción | Acción | Sistema | CAF o responsable por validar | Fecha límite propuesta | Entregable | Nivel de decisión
1 | Inmediata | Aprobar el Escenario 2 como base de la reprogramación | Transversal | Coordinación del Proyecto y UCP | 13/11/2026 | Acta de aprobación | UCP
1 | Inmediata | Decidir la salida de StandBy de la PMI y PMIE (147) | Inversiones | CAF Inversiones → Coordinación | 30/10/2026 | Decisión DEC-4 | Coordinación
1 | Inmediata | Cerrar formalmente los 6 catálogos vencidos al 99 % (25, 46, 59, 60, 62, 63) | Presupuesto | CAF Presupuesto | 13/11/2026 | MFD aprobados | CAF
1 | Inmediata | Confirmar la fuente contable de transición (escenario A) | Contabilidad | CAF Contabilidad → Coordinación | 30/11/2026 | Decisión DEC-3 | Coordinación
1 | Inmediata | Aprobar la estructura del catálogo relacional Deuda–Inversión (M5) | Endeudamiento, Inversiones | CAF Endeudamiento + CAF Inversiones | 30/11/2026 | Estructura aprobada | Varios CAF
2 | Reprogramación | Depurar el .mpp: duplicados 141–142 y 69/75, fila 133, «<Tarea nueva>» (81) y Estado UCP | Transversal | PMO | 13/11/2026 | .mpp depurado | —
2 | Reprogramación | Cargar tareas nuevas, hitos y vínculos (hoja «Importar a Project» o archivo XML) | Transversal | PMO | 27/11/2026 | .mpp con red de dependencias | —
2 | Reprogramación | Guardar la línea base 1 y fijar una fecha de estado mensual | Transversal | PMO | 04/12/2026 | Línea base 1 | Coordinación
2 | Reprogramación | Aplicar la política de programación: automática solo en tareas con vínculos validados | Transversal | PMO + Coordinación | 04/12/2026 | Política aprobada (DEC-9) | Coordinación
3 | Validación funcional | Validar el alcance y la capacidad de la cuota de pago v1 (N1) | Tesorería | CAF Tesorería | 15/12/2026 | Ficha de alcance de N1 | CAF
3 | Validación funcional | Validar la división de la ejecución de bienes y servicios (N2, 181, N3) | Presupuesto, Abastecimiento | CAF Presupuesto + CAF Abastecimiento + CAF Tesorería | 15/12/2026 | Acuerdo interCAF | Varios CAF
3 | Validación funcional | Acordar las entregas parciales M1 y M2 dentro de 196 y 197 | Abastecimiento | CAF Abastecimiento | 15/12/2026 | Plan de entregas | CAF
3 | Validación funcional | Decidir que los clasificadores 49 y 50 se apliquen desde la Formulación 2028 | Presupuesto | CAF Presupuesto | 30/11/2026 | Decisión DEC-6 | CAF
3 | Validación funcional | Aprobar las versiones mínimas M3, M4, M8 y M9 | Presupuesto, Endeudamiento, Tesorería | CAF Presupuesto + CAF Endeudamiento + CAF Tesorería | 15/01/2027 | Estructuras aprobadas | Varios CAF
4 | Integración transversal | Constituir la mesa de integración del modelo común de datos del gasto (N2) | Presupuesto, Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad | Coordinación del Proyecto | 15/01/2027 | Mesa constituida | Coordinación
4 | Integración transversal | Definir la titularidad de convenios, desembolsos y acreedores | Inversiones, Endeudamiento, Tesorería | Tres CAF → Coordinación | 30/11/2026 | Decisión DEC-5 | Coordinación
4 | Integración transversal | Solicitar el cronograma de construcción (C3) por sistema, alineado a H1–H7 | Transversal | Coordinación + OGTI + fábrica | 31/01/2027 | Cronograma C3 | Coordinación
4 | Integración transversal | Planificar las actualizaciones 3 y 4 del motor contable (N6, N7) | Contabilidad, Endeudamiento | CAF Contabilidad + CAF Endeudamiento | 31/03/2027 | Plan de eventos por bloque | Varios CAF
5 | Seguimiento y control | Revisar las 33 actividades «No figura en PMO» e incorporar las del ciclo del gasto | Presupuesto, Tesorería, Inversiones | Coordinación + UCP | 15/12/2026 | Decisión DEC-7 | UCP
5 | Seguimiento y control | Reporte mensual de hitos H1–H7, vínculos y ruta crítica | Transversal | PMO | Mensual desde 12/2026 | Reporte de control | —

## Decisiones
Entregable 4 · Matriz de decisiones para la Coordinación del Proyecto y la UCP.
Código | Decisión | Problema que resuelve | Alternativas disponibles | Alternativa recomendada | Consecuencias de no decidir | Sistemas afectados | Responsable de aprobación | Fecha límite propuesta
DEC-1 | Cuota de pago para los pagos de 2027 | Pagos (233–236) se diseñan antes que la cuota de pago (163) | A: adelantar 162–163 completos · B: cuota v1 mínima en may 2027 + v2 en 2028 · C: retrasar los pagos a 2028 | B | Los MFD de pagos se cierran sin la regla de cuota: retrabajo y ciclo de pago no probable en 2027. | Tesorería, Presupuesto, Endeudamiento | CAF Tesorería → Coordinación | 15/12/2026
DEC-2 | División de la ejecución de bienes y servicios | Compromiso y devengado se diseñan antes que la orden y la conformidad | A: adelantar 196–197 (no viable) · B: dividir 181 con entregas parciales M1 y M2 · C: mover 181 después de 197 (+160 d) | B | El gasto corriente se diseña sin su documento fuente; la certificación sigue sin diseño propio. | Presupuesto, Abastecimiento, Tesorería | CAF Presupuesto + CAF Abastecimiento → Coordinación | 15/12/2026
DEC-3 | Fuente contable de transición 2026–2027 | Cierres y estados se diseñan antes que la ejecución AFSP | A: SIAF-SP vigente + adecuación N5 · B: solo nuevos sistemas (+418 d en cierres) | A | Riesgo de rediseñar cierres y estados, y de desplazar la Cuenta General. | Contabilidad, Presupuesto | CAF Contabilidad → Coordinación | 30/11/2026
DEC-4 | Salida de StandBy de la PMI y PMIE | La cadena PMI → registro → formulación de proyectos está detenida | A: reactivar ya (+6 d en 149) · B: mantener StandBy (cada mes = +1 mes en 149, 150 y N4) · C: usar el banco de inversiones vigente (requiere validación) | A | Presupuesto y Endeudamiento no tendrán estructura de proyectos para 2027. | Inversiones, Presupuesto, Endeudamiento | Coordinación del Proyecto | 30/10/2026
DEC-5 | Titularidad de convenios, desembolsos y acreedores | Inversiones y Endeudamiento diseñan procesos similares (189/191 y 279/282); Tesorería y Endeudamiento comparten acreedores (85/126) | A: Endeudamiento titular; Inversiones consume y vincula al proyecto · B: Inversiones titular · C: mantener ambos | A | Doble registro de convenios y datos inconsistentes entre sistemas. | Inversiones, Endeudamiento, Tesorería | Tres CAF → Coordinación | 30/11/2026
DEC-6 | Ciclo de aplicación de los clasificadores temáticos | Cambio Climático (49) y Pueblos Indígenas (50) terminan después de la Formulación | A: adelantarlos (compresión sin sustento) · B: aplicarlos desde la Formulación 2028 | B | Presión para comprimir dos MFD sin capacidad verificada. | Presupuesto | CAF Presupuesto | 30/11/2026
DEC-7 | Alcance de las 33 actividades «No figura en PMO» | Incluyen las 7 de Ejecución presupuestaria y 6 de 9 de Pagos | A: incorporar todas · B: incorporar las del ciclo del gasto (181–187, 232–237) y evaluar el resto · C: excluirlas | B | El ciclo del gasto quedaría sin presupuesto ni prioridad en la fábrica. | Presupuesto, Tesorería, Inversiones, Abastecimiento | UCP | 15/12/2026
DEC-8 | Modelo de Evaluación transversal | Cuatro sistemas no tienen procesos de Evaluación | A: módulo de Evaluación por sistema · B: evaluar vía Presupuesto, Inversiones y Contabilidad + validación N10 | B | Ambigüedad de alcance y posibles módulos redundantes. | Los siete | Coordinación del Proyecto | 31/01/2027
DEC-9 | Política de programación y construcción (C3) | No hay vínculos, línea base ni fechas de construcción | A: pasar todo a automático · B: automático solo con vínculos validados + línea base + cronograma C3 | B | El cronograma seguirá sin ruta crítica y sin fechas de puesta en uso. | Los siete | Coordinación + PMO + OGTI | 04/12/2026

## Antes y después
Matriz de validación antes y después. No se declara resuelto lo que depende de una decisión o de recursos no confirmados.
Hallazgo original | Riesgo inicial | Solución propuesta | Nueva fecha | Riesgo residual | Estado de solución
1 · Cuota de pago después de Pagos (Tesorería) | Crítica | Cuota v1 (N1) + v2 (163) | N1: 03/05/2027 – 02/06/2027 | Media | Condicionado a validación
2 · OC/OS y Conformidad después de la ejecución (Abastecimiento–Presupuesto) | Crítica | División N2 / 181 / N3 + entregas M1 y M2 | 181: 30/06–31/08/2027; N3: 01/11–24/12/2027 | Media | Condicionado a validación
3 · Cronograma sin lógica de red | Alta | 87 vínculos verificados + línea base | Carga al 27/11/2026 | Baja | Condicionado a validación
4 · Cierres contables antes que la ejecución | Alta | Escenario A + adecuación N5 | N5: 27/12/2027 – 18/02/2028 | Media | Pendiente de decisión
5 · Motor contable sin actualizar después de 2028 | Alta | Actualizaciones 3 y 4 (N6, N7) | N6: abr–jun 2029; N7: oct–dic 2029 | Baja | Condicionado a validación
6 · Metas, clasificadores y catálogos v2 tarde para Formulación | Alta | Hitos M3 y M4 + DEC-6 | 15/01/2027 | Media | Condicionado a validación
7 · PMI en StandBy y formulación por proyecto desfasada | Alta | Reactivar 147, mover 149, Formulación v2 (N4) | 149: 07/12/2026 – 05/02/2027; N4: jul–ago 2027 | Media | Pendiente de decisión
8 · Deuda e ingresos 10 días tarde para Formulación | Media | Hitos M8 y M9 | 15/01/2027 | Baja | Condicionado a validación
9 · Duplicidad de convenios y desembolsos | Media | Titular único (DEC-5) | 30/11/2026 | Media | Pendiente de decisión
10 · 33 actividades fuera del PMO | Media | Incorporar las del ciclo del gasto (DEC-7) | 15/12/2026 | Media | Pendiente de decisión
11 · Cuatro sistemas sin Evaluación | Media | Modelo transversal + validación N10 | N10: oct–dic 2029 | Baja | Condicionado a validación
12 · Evaluación empieza antes que Gestión | Media | Vínculos FF (366–369, 350) | Sin cambio de fechas | Baja | Resuelto en la propuesta
13 · Ejecución de deuda antes que las instrucciones de pago | Media | Mover 186 (FF con 270 y 272) | 186: 24/09 – 25/11/2027 | Baja | Resuelto en la propuesta
14 · Calidad de datos del cronograma | Media | Regularización + depuración del .mpp | 13/11/2026 | Baja | Condicionado a validación
15 · Actuaciones preparatorias antes del CMN y PAC | Media | Vínculos FC y FF | Sin cambio de fechas | Baja | Resuelto en la propuesta
16 · GFRH concluido antes que sus receptores | Baja | Hito de validación M6 | 11/08/2027 | Baja | Resuelto en la propuesta
17 · Catálogos de consolidación 6 días tarde | Baja | Vínculo FC −5 días | Sin cambio de fechas | Baja | Resuelto en la propuesta
18 · Cuotas de compromiso con 1 día de margen | Baja | Vínculos 175/176 → 181 | Holgura de 21 días | Baja | Resuelto en la propuesta
19 · Catálogos de almacén sin revisión | Baja | Revisión N11 | N11: oct 2028 | Baja | Resuelto en la propuesta
Nuevo · Certificación antes de las Actuaciones preparatorias (D23) | Alta | Certificación y modelo común de datos (N2) | N2: 01/02 – 02/04/2027 | Media | Condicionado a validación
Nuevo · Construcción del software (C3) sin programar | Alta | Cronograma C3 alineado a H1–H7 (DEC-9) | 31/01/2027 (solicitud) | Alta | No resuelto